## Zeitplan Masterarbeit
| Woche | Zeitplan Masterarbeit
|  | Monat 1 |  |  |  | Monat 2 |  |  |  | Monat 3 |  |  |  | Monat 4 |  |  |  | Monat 5 |  |  |  | Monat 6 (Abgabe)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Orientierungs- und Planungsphase |  | Monat 1 1: Orientierung & Literaturrecherche
Orientierung im Unternehmen | bar: Monat 1 1
Vorläufige Gliederung planen | bar: Monat 1 1
Einrichtung der Infrastruktur | bar: Monat 1 1 to Monat 1 2
Erste Literaturrecherche und -sichtung | bar: Monat 1 2 to Monat 1 3
Fragestellung bzw. Problemstellung festlegen | bar: Monat 1 2 to Monat 1 3
Theoriekapitel schreiben | bar: Monat 1 3 to Monat 1 4
Forschungsphase |  | Monat 2 5: Forschung
Funktionalitäten der DWC analysieren | bar: Monat 2 5 to Monat 2 7
Einarbeitung in JIRA Daten | bar: Monat 2 6 to Monat 2 7
Definition von Evaluationskriterien | bar: Monat 2 6 to Monat 2 7
Definition der Zielklasse | bar: Monat 2 6 to Monat 2 8
Identifizierung der Datenquellen | bar: Monat 2 6 to Monat 3 9
Implementierungs- und Auswertungsphase |  | Monat 3 9: Implementierung
Datenquellen in DWC integrieren | bar: Monat 3 9 to Monat 3 11
ML Modell bauen und optimieren | bar: Monat 3 10 to Monat 4 15
Schreibphase |  | Monat 2 8: Schreiben
Theoretischen Rahmen verfassen | bar: Monat 2 8 to Monat 3 10
Methodik verfassen | bar: Monat 3 9 to Monat 3 11
Ergebnisse und Disskussion verfassen | bar: Monat 3 12 to Monat 5 17
Einleitung vervollständigen | bar: Monat 5 17 to Monat 5 18
Fazit verfassen | bar: Monat 5 18 to Monat 5 19
Abschlussphase |  | Monat 5 20: Abschluss
Korrekturlesen (lassen) | bar: Monat 5 20 to Monat 6 (Abgabe) 21
Layout prüfen und anpassen | bar: Monat 5 20 to Monat 6 (Abgabe) 21
(Plagiatsprüfung durchführen) | bar: Monat 6 (Abgabe) 21
Drucken und binden | bar: Monat 6 (Abgabe) 22